## Operacao Minima
Operacao minima para a base operar (gate de go-live)
Abaixo destes 7 elementos nao ha go-live. Comunicacao, benchmark e healthcare entram depois.
# | Elemento minimo | Por que e piso | Status
1 | Parceiro CCSF homologado + security TSA aprovado | sem screening a carga nao embarca | Nao iniciado
2 | Capacidade confirmada p/ ao menos 1 industria (aerospace) | base sem carga atendivel nao opera | Nao iniciado
3 | Analista local contratado + espaco fisico no parceiro | sem operacao local nao replica Houston | Nao iniciado
4 | Cadastro do parceiro no sistema de pagamento | sem isso nao paga nem fatura | Nao iniciado
5 | SOP default da praca clonada de Houston | sem SOP cada embarque e improviso | Nao iniciado
6 | SLA de informacao com o parceiro definido | AOG sem timing falha no 1o teste | Nao iniciado
7 | Carga-piloto identificada (cliente + shipper reais) | go-live se prova com carga real | Nao iniciado

## Checklist Pre e Pos
Checklist de abertura de station por dimensao (pre -> go-live -> pos)
Replicavel: clonar por praca. Cada item tem dono e status. Fonte: reuniao NYC 27/10 + modelo Houston.
Fase | Dimensao | Item | Dono sugerido | Status
Pre | Fornecedores | Prospeccao de CCSF neutro na regiao do aeroporto | RD | Nao iniciado
Pre | Fornecedores | Homologacao de seguranca (CPET) aprovada | RD + parceiro | Nao iniciado
Pre | Fornecedores | Security / TSA screening validado | RD + parceiro | Nao iniciado
Pre | Fornecedores | Capacidade por industria confirmada (nao so declarada) | RD + Operacao | Nao iniciado
Pre | Fornecedores | Contrato/SLA assinado e cadastrado no sistema (TS) | RD + Financeiro | Nao iniciado
Pre | Fornecedores | Plano B de parceiro identificado | RD | Nao iniciado
Pre | Contabil/Financeiro | Cadastro do parceiro no pagamento (buying/selling) | Financeiro | Nao iniciado
Pre | Contabil/Financeiro | Contabilizacao do pagamento ao parceiro no exterior | Financeiro | Nao iniciado
Pre | Contabil/Financeiro | Spread cambial e prepaid abroad tratados | Financeiro | Nao iniciado
Pre | Contabil/Financeiro | Previsao de servicos e faturamento (template de custo) | Faturamento | Nao iniciado
Pre | Contabil/Financeiro | Custo de overtime/fim de semana na conta de AOG | Financeiro | Nao iniciado
Pre | Regulatorio/Compliance | TSA / screening aprovado | Compliance + RD | Nao iniciado
Pre | Regulatorio/Compliance | Requisitos de exportacao por industria mapeados | Compliance | Nao iniciado
Pre | Regulatorio/Compliance | Validacao de compliance (alinhar com Patricia) | Compliance | Nao iniciado
Pre | Regulatorio/Compliance | Restricoes por tipo de carga (DG, refrigerado, perecivel) | Compliance + Operacao | Nao iniciado
Pre | Operacao | Visita operacional (estrutura fisica, pesagem, distancia) | Operacao | Nao iniciado
Pre | Operacao | Espaco in-house para o analista | Operacao | Nao iniciado
Pre | Operacao | Processos de fim de semana / overtime acordados | Operacao | Nao iniciado
Pre | Operacao | SLA de informacao (pre-alerta, WR, CCT, pesagem, AOG) | Operacao | Nao iniciado
Pre | Operacao | SOP default da praca clonada de Houston | Operacao/CAN | Nao iniciado
Pre | Operacao | Reuniao de operacao com todos os times | Operacao | Nao iniciado
Pre | Operacao | Mapeamento de transportadoras (benchmark) | Operacao | Nao iniciado
Pre | Pessoas (RH) | Contratacao do analista local | Operacao + RH | Nao iniciado
Pre | Comunicacao corporativa | Definir dono (TMT ou Operacao) | TMT | Nao iniciado
Pre | Comunicacao corporativa | Anuncio da operacao ao mercado | TMT | Nao iniciado
Pre | Comunicacao corporativa | Material comercial para os KAMs | TMT + KAM | Nao iniciado
Pre | Carga/Comercial | Mapeamento de clientes e shippers que migram | Produto + RD | Nao iniciado
Pre | Carga/Comercial | Carga-piloto identificada (cliente+shipper reais) | Produto | Nao iniciado
Pre | Carga/Comercial | Volume e faturamento previstos da 1a onda | Produto + Faturamento | Nao iniciado
Go-live | Operacao | 1o trial com carga real controlada (AOG Bristol via JFK) | Operacao | Nao iniciado
Go-live | Operacao | Fluxo ponta a ponta validado | Operacao | Nao iniciado
Go-live | Sistema | Sistema reconhecendo a origem nova (operacionalizacao) | Operacao + TI | Nao iniciado
Pos | Acompanhamento | % de AOG no prazo | Operacao + Qualidade | Nao iniciado
Pos | Acompanhamento | Volume migrado vs previsto | Operacao | Nao iniciado
Pos | Acompanhamento | Qualidade documental (erros/retrabalho) | Qualidade | Nao iniciado
Pos | Acompanhamento | Margem realizada vs prevista | Financeiro | Nao iniciado
Pos | Acompanhamento | Custo por embarque JFK vs Miami | Financeiro | Nao iniciado
Pos | Consolidacao | Registro do tempo real de cada etapa | ATY/Operacao | Nao iniciado
Pos | Consolidacao | Itens que travaram e por que (prevencao) | ATY/Operacao | Nao iniciado
Pos | Consolidacao | Separar o especifico de NY vs clonavel | ATY | Nao iniciado
Pos | Consolidacao | Decisao sobre healthcare (2o parceiro?) | RD + Operacao | Nao iniciado
Pos | Estrategico | Impacto sobre Miami (desidratacao?) | Operacao | Nao iniciado
Pos | Estrategico | A base se pagou no horizonte previsto? | Financeiro | Nao iniciado