## Abertura de Base
DMS - Template de Abertura de Base / Station (SOP replicavel)
Preencher Localidade/Parceiro/Datas no topo e usar como checklist. Clonar esta aba para cada nova praca. Primeira aplicacao: Nova York (JFK).
Localidade / Aeroporto | Nova York / JFK
Parceiro (CCSF/warehouse) | a definir (neutro, proximo a JFK)
Modelo | Parceria de warehousing + analista local DMS (espelho Houston)
Cargas-alvo 1a onda | Aerospace (AOG) · Healthcare condicionado a refrigeracao
Data-alvo de go-live | a definir (depende do TSA)
Fase | Acao | Descricao / criterio de pronto | Dono sugerido | Depende de | Prazo | Status
Pre-Operacao | Prospeccao de parceiro | Achar CCSF/warehouse neutro na regiao do aeroporto | RD | - |  | Concluido
Pre-Operacao | Homologacao de seguranca | Formulario de security/CPET aprovado (TSA/screening) | RD + parceiro | Prospeccao |  | Em andamento
Pre-Operacao | Qualificacao do parceiro | Capacidade por industria (aerospace OK; checar refrigeracao p/ healthcare) | RD + Operacao | Prospeccao
Pre-Operacao | Mapeamento de cargas e clientes | Que cargas migram (regiao+tipo), shippers, clientes, volume e faturamento previsto | RD + Produto | -
Pre-Operacao | Visita operacional | Validar estrutura fisica: espaco analista, recebimento, pesagem, distancia aeroporto, overtime | Operacao | Prospeccao
Pre-Operacao | Contratacao do analista local | Headcount no modelo Houston/Roberta | Operacao + RH | -
Pre-Operacao | Cadastro no sistema de pagamento | Parceiro cadastrado (buying/selling) - DEFINIR quem faz | Financeiro | Qualificacao
Pre-Operacao | Espaco in-house para o analista | Posicao fisica dentro do parceiro | Operacao | Visita
Pre-Operacao | SOP default da station | Clonar SOP default de Houston; depois CAN clona por shipper/cliente | Operacao/CAN + Qualidade | -
Pre-Operacao | Aspectos regulatorios/fiscais | TSA, screening, requisitos de exportacao por industria; contabil do pagamento no exterior | Financeiro + Compliance | -
Pre-Operacao | Previsao de servicos e faturamento | Template de custo (funcionario, armazem, servico RD) - hoje ad hoc | Faturamento | Mapeamento
Pre-Operacao | SLA de informacao com o parceiro | Timings de pre-alerta, warehouse receipt, CCT, pesagem, AOG | Operacao | Visita
Pre-Operacao | Reuniao de operacao | Alinhar CCT, pesagem, dinamica de AOG com todos os times | Operacao | SLA
Pre-Operacao | Comunicacao corporativa | Anunciar nova operacao ao mercado (radar de embarque) | TMT | Go-live
Piloto / Go-live | Primeiro trial controlado | Carga real (ex.: AOG Bristol via JFK), nao cotacao; fluxo ponta a ponta | Operacao | TSA + SOP
Pos-Operacao | Acompanhamento de performance | SLA, % AOG no prazo, qualidade documental, volume migrado vs previsto, margem | Operacao + Qualidade | Go-live

## Template 6 blocos
Os 6 blocos do template replicavel (o que clona em qualquer praca)
Bloco | O que cobre | Dono
1. Comunicacao corporativa | Quando e como anunciar a station ao mercado | TMT
2. Cadastro do fornecedor | Onde e quem cadastra o parceiro no pagamento (buying/selling) | Financeiro
3. Aspectos contabeis | Pagamento ao parceiro no exterior; spread cambial; prepaid abroad | Financeiro
4. Aspectos regulatorios | TSA, screening (CCSF), requisitos de exportacao por industria | Compliance + RD
5. Pre-operacao | Checklist A1-A14 com donos e interdependencias (Gantt) | Operacao
6. Pos-operacao | Rotina de performance e revisao de SLA | Operacao + Qualidade